P 20-Stavebný denník

Stavebný denník zaznamenáva priebeh uskutočňovania stavebných prác počas celej doby zhotovovania stavby, dôležité údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, odchýlky vykonávaných prác od dokumentácie stavby a ich zdôvodnenie, údaje o vykonaní kontrolnej prehliadky stavby, údaje o vykonaní štátneho stavebného dohľadu a zápisy ostatných oprávnených účastníkov výstavby.

- Identifikačné údaje

- ID stavby, ak bolo pridelené informačným systémom,

- názov stavby (alebo jej časti),

- miesto stavby,

- číslo overovacej doložky projektu stavby, dátum vydania a označenie stavebného úradu, ktorý ju vydal,

- identifikačné údaje stavebníka a vlastníka stavby (ak nie je stavebníkom),

- identifikačné údaje generálneho projektanta alebo projektanta,

- identifikačné údaje zhotoviteľa a subdodávateľov,

- identifikačné údaje stavbyvedúceho a pomocných stavbyvedúcich,

- zmeny zhotoviteľov alebo oprávnených osôb počas výstavby,

- mená, priezviská a funkcie ďalších osôb, oprávnených na vykonávanie záznamov do stavebného denníka podľa § 39 ods. 2 Stavebného zákona,

- zmluvy, na základe ktorých sa uskutočňujú stavebné práce, l) dátum prevzatia a odovzdania staveniska.

- Záznamy z pracovných stretnutí

- zápisy z kontrolných prehliadok stavby,

- záznamy orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných orgánov štátnej správy, ktoré majú oprávnenie vykonávať dozor nad zhotovovaním stavby,

- záznamy o skutočnostiach rozhodujúcich pre plnenie zmluvy, na základe ktorej sa uskutočňujú stavebné práce.

- Technické záznamy

Záznamy stavbyvedúceho, stavebného dozoru, projektanta, geodeta a iných oprávnených ostatných účastníkov výstavby o priebehu zhotovovania stavby v závislosti od charakteru stavby a jej prevádzky, najmä

- pravidelné záznamy: dátum, pracovnú dobu, klimatické podmienky, počet pracovníkov na stavbe, ich pracovná pozícia, postup vykonaných prác, obsah a rozsah vykonaných prác, začatie, prerušenie alebo zastavenie prác s jeho odôvodnením,

- iné záznamy:

- dodávky materiálov, výrobkov, strojov a zariadenia ich množstvo, uskladnenie a zabudovanie,

- identifikácia osvedčení a certifikátov o výrobkoch,

- druh a počet požitých strojov,

- skutočnosti, ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na plynulý priebeh prác a nedodržanie ich kvality,

- okolnosti ovplyvňujúce zmluvnú lehotu výstavby a termín dokončenia stavby,

- záznam o náleze na stavenisku,

- zápis o prevzatí základovej škáry,

- vykonané skúšky, merania a ich výsledky,

- rozhodujúce okolnosti ovplyvňujúce kvalitu stavby,

- záznam o kontrole vyhradených technických zariadení alebo určených technických zariadení,

- záznam o poučení pracovníkov,

- záznam o úrazoch,

- záznam o vykonaných zmenách oproti overenému projektu stavby,

- nakladanie s odpadmi,

- iné zistenia a súhlasy s uskutočňovaním prác,

- záznamy stavebného dozoru, generálneho projektanta alebo projektanta, iných oprávnených účastníkov výstavby, zápisy v súlade s postavením účastníka výstavby podľa Stavebného zákona.

- Prílohy

Iné prílohy podľa druhu a rozsahu stavby vedené mimo stavebného denníka, ktorých rozsah určí stavbyvedúci, najmä: záznam o prevzatí a odovzdaní staveniska, protokol o odovzdaní geodetických podkladov, zoznam bodov vytyčovacej siete vrátane ich geodetických údajov, protokol o vytýčení, protokol o vykonaní kontrolných meraní, výsledok z merania posunov, ak sa vyžaduje, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.